花蓮縣106年世界地球日淨灘活動計畫書

一、活動目的：

（一）透過本次活動呼籲全民重視環保，提倡全民環保休閒活動。

（二）經由環保示範區5S及14項永續指標宣導，呼籲民眾加強環境清潔維護，提升優質生活品質。

（三）藉由本次活動積極推動環保教育向下紮根工作，加強青、少年學生環保概念，用實際行動愛護地球，維護自然生態平衡及環境品質，共同為海洋生態營造一個無污染的自然環境。

（四）結合各項環保政策宣導，加強環境教育推行，宣導全民共同關心海洋生態環境、維護自然資源與生活環境。

（五）藉由分析淨灘回收垃圾之種類及可能來源，做好源頭管制，減

少海岸環境污染情形。

二、指導單位：行政院環境保護署、花蓮縣政府

三、主辦單位：花蓮縣環境保護局

四、協辦單位：花蓮縣志願服務協會、花蓮縣環保志工大隊、花蓮縣政府教育處、新城鄉公所

五、活動日期：106年4月22日（星期六）08:00-11:00

六、活動地點：花蓮縣新城鄉七星潭賞星廣場

七、活動對象：本縣各機關學校、企業、公益社團、環保志工隊、海灘認養單位、國軍部隊及一般民眾等，共約1,500人。

八、活動內容：

（二）環保尖兵淨灘活動

（三）守護海洋口號宣誓及連線。

（四）環保示範區5S及14項永續指標宣導。

（五）環保宣導有獎徵答。

（六）環保教育設攤宣導。

（七）垃圾分類及清運。

九、活動程序：

| 時間 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 07：00-07：30 | 工作人員報到 |  |
| 07：30-08：00 | 各項準備情形再確認 |  |
| 08：00-08：30 | 淨灘隊伍報到 （暖場表演） |  |
| 08：30-08：35 | 主持人開場 | 活動緣起、流程說明、場地說明 |
| 08：35-08：50 | 貴賓介紹與致詞 | 縣市首長、淨灘企業認養代表、環保或觀光名人 |
| 08：50-08：50 | 宣誓口號及動作說明 連線其他縣市 | 「一起護海洋」口號及動作說明 |
| 08：55-09：15 | 各組就位 | 各組由小組長帶到淨灘指定位置，進行工作說明（ICC分類原則）與分配 |
| 09：15-10：30 | - 淨灘 - 與環保署網路連線 | 1.縣長與環保署李署長網路連線。 2.面向海洋手牽手，宣誓守護海洋，地面拍攝畫面回傳環保署。 ※活動場地因緊鄰花蓮軍民共用機場，受限禁航規定，無法使用空拍機。 |
| 10：30-11：00 | 成果發表及合照 | - 垃圾分類與秤重。 - 公布淨灘成果。 |
| 11：00 | 賦歸 |  |

十、預期效益：

（一）透過本次活動宣導，養成「人人動手做環保」，推動家戶垃圾減量，做好資源回收工作，達到關心環保人人有責之目標。

（二）宣導環保示範區5S及14項永續指標，籲請民眾共同清淨家園。

（三）達成環保教育宣導目標，並使環保教育得以向下紮根。

（四）宣導各企業、機關、學校及環保團體等，共同加入海岸環境清潔認養行列。

（五）本活動預期參加人數約1,500人，將可達到環保政令宣導及親身體驗環保淨灘活動之目的

十一、注意事項：

本次活動場域不受潮汐影響，雖設有海岸安全維護組，仍將嚴禁淨灘民眾接近海域或下海戲水。

十二、安全維護及醫療後送：

- 本活動設有海岸安全維護組，於活動場地靠海岸處設置25-30位安全維護人員。

- 本活動設有醫護組，由花蓮縣醫師公會派遣救護車及醫護人員負責緊急救護及醫療後送作業。

十三、保險：

本活動參與民眾及工作人員，依規投保公共意外責任險。

十四、颱風及雨天備案：

本活動若經中央氣象局宣佈海上颱風警報，將另擇期辦理；若逢雨天由主辦單位發送參與民眾及工作人員便利雨衣照常舉行。

十五、經費來源：

爭取行政院環境保護署依106年2月3日「106年地球日全國淨灘活動規劃」研商會議紀錄，全額補助辦理經費新台幣34萬9,967元整，詳經費概算表。

十六、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充修訂之。