105年度秋季擴大淨灘活動計畫書

一、活動目的：

（一）透過本次活動呼籲全民重視環保，提倡全民環保休閒活動。

（二）經由環保示範區5S及14項永續指標宣導，呼籲村里社區加強環境清潔維護，提升優質生活品質。

（三）藉由本次活動積極推動環保教育向下紮根工作，加強青、少年學生環保概念，用實際行動愛護地球，維護自然生態平衡及環境品質，共同為海洋生態營造一個無污染的自然環境。

（四）結合各項環保政策宣導，加強環境教育推行，宣導全民共同關心海洋生態環境、維護自然資源與生活環境。

（五）藉由分析淨灘回收垃圾之種類及可能來源，做好源頭管制，減

少海岸環境污染情形。

二、指導單位：行政院環境保護署、花蓮縣政府

三、主辦單位：花蓮縣環境保護局

四、協辦單位：花蓮縣志願服務協會、花蓮縣環保志工大隊、七星潭社區發展協會、花蓮縣政府教育處、花蓮縣學生校外生活委員會、新城鄉公所

五、活動日期：105年9月24日（星期六）07:30-10:30

六、活動地點：新城鄉七星潭賞星廣場

七、活動對象：本縣各機關、學校、公益社團、環保志工隊、海灘認養單位、國軍部隊及一般民眾等，共約1,000餘人。

八、活動內容：

（一）暖場表演：勁歌熱舞吸引年輕族群加入淨灘行列。

（二）環保尖兵淨灘活動：參加者沿著海岸線清理海灘垃圾。

（三）我愛環保尋「寶」活動：於海灘及掃街道路旁置放寶特瓶，提供參與民眾尋「寶」，凡拾獲者致贈宣導品1份。

（四）環保示範區5S及14項永續指標宣導。

（五）環保宣導有獎徵答。

（六）環保教育宣導：由本局各科室設置攤位實施各項政令宣導。

（七）垃圾分類及清運。

九、活動程序：

| 活動時間 | 活動內容 |
| --- | --- |
| 06：00-06：30 | 工作人員報到 |
| 06：30-07：30 | 各項準備情形再確認 |
| 07：30-08：00 | 淨灘隊伍報到 （暖場表演、淨灘工具發放） |
| 08：00-08：10 | 長官及貴賓致詞 |
| 08：10-09：30 | 淨灘活動、我愛環保尋寶活動 攤位宣導 |
| 09：30-10：00 | 環保示範區5S及14項永續指標宣導 有獎徵答、攤位宣導 |
| 10：00-10：30 | 垃圾收集、分類與清運 |
| 10：30 | 賦歸 |

十、預期效益：

（一）透過本次活動宣導，養成「人人動手做環保」，推動家戶垃圾減量，做好資源回收工作，達到關心環保人人有責之目標。

（二）宣導環保示範區5S及14項永續指標，籲請民眾共同清淨家園。

（三）達成環保教育宣導目標，並使環保教育得以向下紮根。

（四）本次活動預期參加人數約1,000餘人，將可達到環保政令宣導及親身體驗環保淨灘活動之目的

十一、注意事項：

本次活動區域為海灘，參與淨灘民眾請勿戲水，注意自身安全。

十二、安全維護及醫療後送：

- 本活動設有海岸安全維護組，於活動場地靠海岸處設置24位安全維護人員，嚴禁淨灘民眾接近海域或下海戲水。

- 本活動設有醫護組，由花蓮縣醫師公會派遣救護車及護士負責緊急救護及醫療後送作業。

十三、保險：

本活動依規投保參與淨灘民眾及所有工作人員公共意外責任險。

十四、颱風及雨天備案：

本活動經中央氣象局宣佈海上颱風警報，另擇期辦理；若逢雨天由主辦單位發送參與民眾及工作人員便利雨衣。

十五、經費來源：

由本局相關經費項下支應。

十六、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充修訂之。